## Tabelle1
Fehler und Verbesserungen Dauerlauf
Datum | Version | Fehlerbild | Aktivität | Grund | behoben
2018-08-17 | - | Zeitstempelbehandlung !NTP Update beachten | Nachspeisung könnte nicht mehr abstellen, wenn zwischendurch NTP update kommt
2018-08-17 | - | Erste Messung schrott, obwohl alle Werte OK | Nochmal nachvollziehen | nicht mehr nachvollziehbar | ja
2018-08-18 | V1.0 | Kein Netzzugriff nach Nachspeisevorgang mehr | Unerlaubte Verwendung Pin 5 prüfen | Während Nachspeisung noch iO; Größe EEP Struktur falsch, RAM Überschreiber | V2.3
2018-08-18 | V1.0 | Pushover geht nicht | abgeschaltet |  | -
2018-08-19 | V1.0 | Timeout in Protokollen beim Auslesen der Log-Files | nicht notwendig |  | -
2018-08-19 | V1.0 | Zufällige Nachspeisung entdeckt | Zur Diagnose Log-Befehl eingebaut | Entprellung eingebaut, seither iO | V2.2
2018-08-19 | V2.1 | Nach Nachspeisung sollte sofort neue Messung erfolgen, da sonst 1h lang nachgespeist wird | Neue Messung nach Nachspeisung triggern |  | V2.3
2018-08-23 | V2.3 | Logging Filterdiagnose und Verbrauch fehlt |  |  | V2.4
2018-08-23 | V2.3 | Bestimmung Timestamp Datenpunkt Regenmessung fehlt, ebenso Abfrage Alter Regenmessung |  | Eigentlich OK, aber blöd gelöst, da nicht im EEPROM gespeichert
2018-08-23 | V2.3 | Test Filterdiagnose und Verbrauch |  |  | V2.4
2018-08-23 | V2.3 | Speicherplatzoptimierung |  |  | V2.4
2018-08-23 | V2.3 | Filterdiagnoseergebnis und Verbrauch auf HM |  |  | V2.4
2018-08-25 | V2.4 | Beim Neustart wird Filterdiagnose nicht richtig gerechnet, außerdem werolgt berechnung nicht alle 24h um 0UhrXX |  | Vergessene Testvariable | V2.4.1
2018-08-27 | V2.4.2 | Hänger Webserver |  | Falsche Rechnung ohne cast bei Ende Nachspeisung | V2.4.3
2018-08-27 | V2.4.3 | HM Filtercheck nur Schreiben wenn auch berechnet |  |  | V2.4.5
2018-08-27 | V2.4.3 | HM Verbrauch einführen und schreiben wenn berechnet |  |  | V2.4.5
2018-08-27 | V2.4.3 | EEPROM Speicherung mit Put statt write
2018-08-27 | V2.4.3 | Trennung EEPROM Einstellungen und Messwerte
2018-08-27 | V2.4.3 | Speicher für Verbrauchsberechnung im EEPROM
2018-08-27 | V2.4.3 | Speicher für Filterdiagnose im EEPROM
2018-08-27 | V2.4.3 | Filterdiagnose nur, wenn in 24h kein Überlauf stattgefunden hat |  |  | V2.4.5
2018-08-27 | V2.4.3 | Filterdiagnose und Verbrauchsberechnung nur, wenn gültiger Datenpunkt empfangen worden ist
2018-08-30 | V2.4.4 | Regenmenge jede Stunde einlesen |  |  | V2.4.5
2018-08-30 | V2.4.4 | Ethernet Client return Codes | Unterschiedliche Returncodes einführen |  | V2.4.5
2018-08-31 | V2.4.5 | Austausch hm_get_datapoint |  | Empfangsroutine funktioniert nicht | V2.4.6
2018-09-16 | V2.4.7 | Zugriff auf hm datapoint --> NAN